智能门户全栈信创适配

成本评估表  V3.0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

项目名称：国元证券智能门户信创适配

编制日期：2026年6月8日

编制人员：王昭

文档版本：V3.0

说明

本报价单按系统维度组织，每个系统包含其所需的全套软件（应用软件 + 配套操作系统 + 数据库 + 中间件）。各投标厂商技术栈不同，配套基础软件选型可能有所差异，本方案基于道一信创 V3.0 选型（海光 CPU + 银河麒麟 V10 + OceanBase + 宝兰德中间件）。

📌 关于七巧低代码系统：七巧低代码与智能门户使用完全一致的技术栈（操作系统、数据库、中间件、搜索引擎、文档数据库均相同），部署在各自独立的服务器上。若七巧低代码同步进行信创适配，基础软件采购可统一规划。

一、智能门户系统（全栈信创适配）

1.1 应用软件适配

客户已购买智能门户标准版，基础功能已含。信创适配以运行环境迁移验证为主，不涉及功能改造。

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门户管理后台 | 用户/权限/认证/应用/消息/日志/系统管理信创验证 | 3 | 22个功能点，已有适配方案，纯测试验证 |
| 自定义门户 | H5工作台/资讯门户/数据源/统计分析信创验证 | 5 | 40+功能点，含前端渲染引擎兼容性测试 |
| 待办中心 | 统一待办/快速审批/应用配置信创验证 | 2 | 18个功能点，已有适配方案，纯测试验证 |
| 快捷表单 | 模板管理/表单提交/数据统计信创验证 | 2 | 21个功能点，已有适配方案，纯测试验证 |
| 新闻公告 | 新闻公告管理/专栏专题/评论信创验证 | 2 | 24个功能点，已有适配方案，纯测试验证 |
| 日程中心 | 日周月视图/会议室/日程同步信创验证 | 2 | 20个功能点，已有适配方案，纯测试验证 |
| 会议管家 | 会议预定/会议室配置信创验证 | 1 | 11个功能点，已有适配方案，纯测试验证 |
| 消息中心 | 消息发布/撤回信创验证 | 1 | API对接场景验证 |
| 集成中心RC | 服务/数据集成/API编排信创验证 | 1 | 合作方产品，仅做集成联调验证 |
| 应用软件小计 |  | 19 |  |

1.2 基础软件适配（操作系统）

现有系统已支持海光CPU + 银河麒麟V10，无适配开发工作量，仅需部署验证与兼容性测试。

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银河麒麟 V10 部署验证 | 中间件服务器×3 + 应用服务器×2，系统安装与基础配置验证 | 3 | 5台服务器 × 0.6人天/台 |
| 系统参数验证与调优 | 内核参数、文件句柄、网络参数验证与必要调整 | 1 | 已有调优方案，标准配置项约15项 |
| 安全基线验证 | 防火墙规则、安全基线检查（参照等保2.0要求） | 1 | 已有安全加固方案 |
| GlusterFS 部署验证 | 麒麟V10环境下存储卷验证与性能压测 | 1 | 已有部署方案 |
| 操作系统兼容性验证 | 运行时依赖、JDK/Python运行环境验证 | 1 | 现有系统已验证，本次仅做回归验证 |
| 操作系统小计 |  | 7 |  |

1.3 基础软件适配（数据库）

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| OceanBase 部署与集群搭建 | 分布式部署架构、租户/资源池配置 | 5 | 参照已有部署方案，验证为主 |
| SQL 兼容性改造 | MySQL → OceanBase 语法差异适配、存储过程迁移 | 10 | 已有适配经验，预估剩余差异点约30处 |
| 数据迁移 | 历史数据全量迁移 + 增量同步验证 | 3 | 全量迁移1d + 一致性校验1d + 问题修复1d |
| Canal 对接验证 | Canal 1.1.6 与 OceanBase 增量同步对接验证 | 2 | 已有适配方案 |
| 读写分离与性能调优 | 主从配置、慢查询优化、连接池调优 | 3 | 已有调优方案，验证并微调 |
| 数据库小计 |  | 23 |  |

1.4 基础软件适配（中间件）

已有客户完成宝兰德中间件适配实施，本次重新适配以验证和微调为主。

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| BES WebServer 部署验证 | nginx → BES WebServer，代理规则、SSL证书配置验证 | 2 | 已有适配方案，验证点约10处 |
| BES AppServer 部署验证 | Tomcat → BES AppServer，部署包、JVM参数验证 | 3 | 约16个微服务，0.2人天/服务 |
| BES CacheServer 部署验证 | Redis → BES CacheServer，数据结构、集群验证 | 2 | 已有适配方案 |
| BES Cloud MQ 部署验证 | RabbitMQ → BES Cloud MQ，协议、队列配置验证 | 2 | 已有适配方案，验证队列约15个 |
| Nacos 2.0 部署验证 | 信创环境下配置注册中心部署与服务注册验证 | 1 | 国产开源，环境部署 + 16个微服务注册 |
| 中间件小计 |  | 10 |  |

1.5 基础软件适配（搜索引擎 & 文档数据库）

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| EasySearch 部署与适配 | Elasticsearch → EasySearch 索引迁移、查询语法验证 | 2 | 100% API兼容ES，已有适配经验 |
| 搜索功能基础联调 | 统一搜索基础模块与EasySearch集成测试 | 1 | 基础版搜索功能约5个场景验证 |
| SequoiaDB 部署与适配 | MongoDB → SequoiaDB，文档模型映射、索引重建 | 5 | 已有适配经验 |
| 数据迁移与验证 | 历史文档数据迁移、一致性校验 | 2 | 全量迁移1d + 一致性校验1d |
| 搜索&文档DB小计 |  | 10 |  |

⚠ 统一搜索高级功能（文件内容全文检索、敏感词检测）依赖第三方产品，该第三方当前不支持信创，需单独评估或暂不纳入信创适配范围。

1.6 测试与交付

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全量功能回归测试 | 9大模块 × 信创环境全量回归 | 10 | 已有适配方案，重点回归验证 |
| 性能调优 | 全链路性能压测、瓶颈定位与调优 | 5 | 已有调优基线，压测2d + 微调3d |
| 联调与问题修复 | 与企微私有化/七巧低代码联调、缺陷修复 | 5 | 预估跨系统联调问题约10个 |
| 部署与文档交付 | 信创环境部署手册、运维文档、验收材料 | 3 | 标准文档交付3份 |
| 测试与交付小计 |  | 23 |  |

智能门户系统合计

| 模块 | 人天 |
| --- | --- |
| 应用软件适配 | 19 |
| 操作系统（银河麒麟 V10） | 7 |
| 数据库（OceanBase） | 23 |
| 中间件（宝兰德 BES） | 10 |
| 搜索引擎 & 文档数据库 | 10 |
| 测试与交付 | 23 |
| 合计 | 92 |

二、七巧低代码系统（全栈信创适配）

七巧低代码与智能门户使用完全一致的技术栈，部署在独立服务器上。智能门户已完成首轮适配积累，七巧可充分复用已有方案，整体工作量显著低于门户首轮适配。

2.1 应用软件适配

七巧低代码以低代码引擎为核心，信创适配以运行环境迁移验证为主。

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低代码引擎核心 | 表单引擎/流程引擎/报表引擎信创验证 | 4 | 核心引擎3个，已有适配方案 |
| 应用管理后台 | 应用创建/发布/权限/版本管理信创验证 | 2 | 已有适配方案 |
| 数据源管理 | 数据源连接/SQL编辑器/API接入信创验证 | 2 | 重点验证OceanBase数据源兼容性 |
| 门户集成联调 | 七巧与智能门户SSO/待办/消息集成验证 | 3 | 跨系统联调约6个场景 |
| 移动端适配验证 | 移动端H5/小程序在麒麟V10浏览器兼容验证 | 2 | 主要功能场景约10个 |
| 其他微服务验证 | 剩余微服务（监控/日志/网关等）信创验证 | 2 | 23个微服务中其余约8个 |
| 应用软件小计 |  | 15 |  |

2.2 基础软件适配（操作系统）

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银河麒麟 V10 部署验证 | 应用服务器×2 + 中间件服务器×2 | 2 | 4台服务器 × 0.5人天/台 |
| 系统参数与安全基线验证 | 内核参数、安全基线验证（复用门户方案） | 1 | 已有调优方案，直接套用 |
| GlusterFS & 兼容性验证 | 存储卷验证 + 运行时依赖验证 | 2 | 已有部署方案 |
| 操作系统小计 |  | 5 |  |

2.3 基础软件适配（数据库）

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| OceanBase 集群搭建 | 参照门户已有方案，独立租户/资源池配置 | 2 | 已有部署方案，直接套用 |
| SQL 兼容性改造 | 七巧低代码MySQL → OceanBase差异适配 | 6 | 门户已积累修复经验，预估差异点约20处 |
| 数据迁移 | 历史数据全量迁移 + 一致性校验 | 2 | 全量迁移1d + 校验1d |
| Canal 对接验证 | Canal 与 OceanBase 增量同步验证 | 1 | 复用门户方案 |
| 读写分离与性能调优 | 参照门户调优方案，验证并微调 | 2 | 已有调优基线 |
| 数据库小计 |  | 13 |  |

2.4 基础软件适配（中间件）

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| BES WebServer 部署验证 | 代理规则迁移、SSL证书配置验证 | 1 | 高度复用门户方案 |
| BES AppServer 部署验证 | 七巧低代码23个微服务部署包验证 | 4 | 23个微服务 × 0.15人天/服务 |
| BES CacheServer 部署验证 | 缓存数据结构验证、集群验证 | 1 | 复用门户方案 |
| BES Cloud MQ 部署验证 | 协议验证、队列配置验证 | 1 | 复用门户方案 |
| Nacos 2.0 部署验证 | 23个微服务注册验证 | 1 | 复用门户方案 |
| 中间件小计 |  | 8 |  |

2.5 基础软件适配（搜索引擎 & 文档数据库）

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| EasySearch 独立集群部署 | 七巧低代码独立集群搭建与功能验证 | 1 | 已有部署方案，直接套用 |
| SequoiaDB 独立集群部署 | 七巧低代码独立集群搭建与文档集合验证 | 2 | 已有方案，重点验证集合结构 |
| 数据迁移与联调 | 文档数据迁移 + 搜索功能联调 | 2 | 迁移1d + 联调验证1d |
| 搜索&文档DB小计 |  | 5 |  |

2.6 测试与交付

| 工作项 | 说明 | 人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全量功能回归测试 | 七巧低代码核心功能 × 信创环境全量回归 | 8 | 23个微服务，重点场景回归 |
| 性能调优 | 低代码引擎全链路性能压测与调优 | 4 | 参照门户调优基线 |
| 联调与问题修复 | 与智能门户/企微私有化联调、缺陷修复 | 4 | 预估跨系统联调问题约8个 |
| 部署与文档交付 | 信创环境部署手册、运维文档 | 2 | 大量复用门户已有文档 |
| 测试与交付小计 |  | 18 |  |

七巧低代码系统合计

| 模块 | 人天 |
| --- | --- |
| 应用软件适配 | 15 |
| 操作系统（银河麒麟 V10） | 5 |
| 数据库（OceanBase） | 13 |
| 中间件（宝兰德 BES） | 8 |
| 搜索引擎 & 文档数据库 | 5 |
| 测试与交付 | 18 |
| 合计 | 64 |

三、基础软件采购清单

以下为智能门户系统信创全栈适配所需采购的基础软件产品。七巧低代码使用相同技术栈，若同步适配，采购时可统一规划。

3.1 需要采购的软件

| 软件名称 | 厂商 | 替代组件 | 部署模式 | 门户节点 | 低代码节点 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银河麒麟 V10 | 中标软件 | CentOS 7.5 | 每台安装 | 5 | 5 | 待商务确认 |
| OceanBase | 蚂蚁集团 | MySQL 8.0 | 一主一从 | 2 | 2 | 待商务确认 |
| BES WebServer | 宝兰德 | nginx | 独立部署 | 2 | 2 | 待商务确认 |
| BES AppServer | 宝兰德 | Tomcat | 独立部署 | 2 | 2 | 待商务确认 |
| BES CacheServer | 宝兰德 | Redis | 一主两从 | 3 | 3 | 待商务确认 |
| BES Cloud MQ | 宝兰德 | RabbitMQ | 集群 | 3 | 3 | 待商务确认 |
| SequoiaDB | 巨杉科技 | MongoDB | 副本集×3 | 3 | 3 | 10万/节点（买断） |
| EasySearch | 极限科技 | Elasticsearch | 集群 | 3 | 3 | 4万/年/节点 |

📌 所有基础软件采购费用待商务沟通确认。巨杉数据库买断价约10万/节点；EasySearch按年订阅约4万/年/节点。

3.2 无需采购的软件（国产开源）

| 软件名称 | 版本 | 门户节点数 | 低代码节点数 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nacos | 2.0 | 3 | 3 | 配置中心与服务注册（国产开源，免费） |
| Canal | 1.1.6 | 1 | 1 | 增量数据同步（阿里国产开源，免费） |
| GlusterFS | 5.6 | 3 | 3 | 分布式文件存储（国产开源，免费） |

四、二期新增需求

以下为二期需新增开发的功能需求（含邮件已确认项，已提前启动）。开发人天为纯开发工作量，成本人天 = 开发人天 × 1.5（含项目管理、需求分析、设计、测试、部署及风险预留）。

4.1 消息中心

| 需求标题 | 需求详情 | 优先级 | 开发人天 | 成本人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一消息改造 | 智能门户统一消息调整为接管企微消息 | P0 | 3 | 4.5 | 开发评审确认 |
| 改造消息类型 | 消息发送类型对齐企微原生：文字/图文/图片/文件 | P1 | 3 | 4.5 | 开发评审确认 |
| 小计 |  |  | 6 | 9 |  |

4.2 新闻公告

| 需求标题 | 需求详情 | 优先级 | 开发人天 | 成本人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本控制与回滚 | 发布的通知公告增加版本管理，支持快速回滚 | P0 | 5 | 7.5 | 开发评审确认 |
| 文章审批流 | 增加审批流（审批完成才能发布） | P1 | 4 | 6 | 开发评审确认 |
| 阅读记录 | 记录哪些用户点开了文章 | P1 | 3 | 4.5 | 开发评审确认 |
| 限制下载 | 部分附件只允许预览，限制用户下载 | P1 | 2 | 3 | 开发评审确认 |
| 微盘对接 | 通知公告类附件文档直接存入微盘 | P1 | 4 | 6 | 开发评审确认 |
| 定时发布 | 通知公告支持定时发布 | P1 | 3 | 4.5 | 开发评审确认 |
| 视频支持 | 文章增加视频播放支持 | P1 | 4 | 6 | 开发评审确认 |
| 小计 |  |  | 25 | 37.5 |  |

4.3 帐号体系（📧 邮件已确认，已提前启动）

| 需求标题 | 需求详情 | 优先级 | 开发人天 | 成本人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对接SSO单点 | 企微登录鉴权、单点认证；新增旧系统兼容，定制登录页，账号密码透传 | P0 | 15 | 15 | 邮件确认，含旧系统兼容联调 |
| 组织架构同步 | 从HR同步人员信息到门户，再同步给企微 | P0 | 8 | 8 | 邮件确认，含HR接口与企微同步 |
| 人员信息中台接口 | 开发接口将人员信息和组织架构分发给第三方 | P0 | 5 | 5 | 邮件确认，含接口文档与SDK |
| 小计 |  |  | 28 | 28 |  |

4.4 历史数据迁移

| 需求标题 | 需求详情 | 优先级 | 开发人天 | 成本人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新闻公告历史数据迁移 | 将老OA历史新闻数据完整迁移至新系统 | P1 | 5 | 5 | 邮件确认，含字段映射与数据清洗 |
| 小计 |  |  | 5 | 5 |  |

4.5 预览对接

| 需求标题 | 需求详情 | 优先级 | 开发人天 | 成本人天 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对接Zoffice | 新闻公告在线预览，支持Word/Excel等文档在门户内直接预览 | P1 | 10 | 10 | 邮件确认，PC端与移动端双端适配 |
| 小计 |  |  | 10 | 10 |  |

4.6 二期汇总

| 模块 | 开发人天 | 成本人天 |
| --- | --- | --- |
| 消息中心 | 6 | 9 |
| 新闻公告 | 25 | 37.5 |
| 帐号体系 | 28 | 28 |
| 历史数据迁移 | 5 | 5 |
| 预览对接 | 10 | 10 |
| 二期合计 | 74 | 89.5 |

📌 帐号体系、历史数据迁移、预览对接为邮件已确认需求，已提前启动。

五、信创选型方案

| 层级 | 当前组件 | 信创选型 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理器 | Intel CPU | 海光 CPU | x86指令集 |
| 操作系统 | CentOS | 银河麒麟 V10 | V10 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | OceanBase | V4.2.0 |
| Web服务器 | nginx | BES WebServer（宝兰德） | — |
| 应用服务器 | Tomcat | BES AppServer（宝兰德） | — |
| 缓存 | Redis | BES CacheServer（宝兰德） | — |
| 消息队列 | RabbitMQ | BES Cloud MQ（宝兰德） | — |
| 搜索引擎 | Elasticsearch | EasySearch（极限科技） | 1.9.0 |
| 文档数据库 | MongoDB | SequoiaDB（巨杉） | DDS 2.1 |
| 配置中心 | Nacos | Nacos 2.0 | 2.0 |
| 数据同步 | Canal | Canal 1.1.6 | 1.1.6 |
| 分布式存储 | GlusterFS | GlusterFS | 5.6 |

六、总费用汇总

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 信创适配 — 智能门户 | 92 人天 |
| 信创适配 — 七巧低代码 | 64 人天（参照门户方案，充分复用已有经验） |
| 两系统信创适配合计 | 156 人天 |
| 二期定开新增需求 | 89.5 人天（已有46.5 + 新增邮件确认43） |
| 总计 | 245.5 人天 |
| 基础软件采购 | 详见第三章采购清单 |

七、备注

1. 本方案基于道一信创 V3.0 选型，各投标厂商技术栈不同，配套基础软件及工作量可能有所差异

2. 信创适配以运行环境迁移验证为主，不涉及门户功能改造

3. 统一搜索高级功能（全文检索、敏感词检测）依赖第三方，该第三方不支持信创，暂不纳入本次适配范围

4. 二期新增需求已含开发评审确认的工作量，成本人天 = 开发人天 × 1.5

5. 实际工作量可能因客户环境差异浮动 ±15%

6. 七巧低代码与智能门户技术栈完全一致，若低代码同步信创适配，基础软件采购可统一规划

7. 巨杉数据库 SequoiaDB 买断价约10万/节点；EasySearch按年订阅约4万/年/节点，具体价格以商务最终谈判为准

编制：王昭