## 应用对接跟进表
国元证券企微私有化 - 应用对接跟进表
更新日期：2026-06-24 ¦ 数据来源：系统截图确认 ¦ 合计：67个应用（含小程序）
序号 | 应用名称 | 应用编码 | 归属团队 | 联系人 | 迁移日期/对接人 | 状态 | 备注 | 类型
1 | 智能门户 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 新建 | 新建
2 | 统一待办 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 新建 | 新建
3 | 日程中心 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 新建 | 新建
4 | 邮箱提醒 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 新建 | 新建
5 | 企业小助手 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 需在私有版重建 | 新建
6 | 考勤打卡 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 需在私有版重建 | 新建
7 | 私有版原生应用 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | IM/文档/微盘/收集表 | 新建
8 | 兴趣社团 | 1000013 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成 |  | 迁移
9 | 论党的青年工作 | 1000015 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成 |  | 迁移
10 | 投教基地 | 1000017 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成 |  | 迁移
11 | 国元荣誉 | 1000018 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成 |  | 迁移
12 | 国元风采 | 1000114 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋、李晓鹤 | - | 已完成 |  | 迁移
13 | 颂歌二十大 | 1000115 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成 |  | 迁移
14 | 国元邮箱 | 1000065 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成 |  | 迁移
15 | 快递收发 | 1000097 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成 |  | 迁移
16 | 洗衣会员卡 | 1000099 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成 |  | 迁移
17 | 合规智库 | 1000161 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、费晓璐 | - | 已完成 |  | 迁移
18 | 出差申请 | 1000044 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 |  | 迁移
19 | 数聚驾驶舱 | 1000068 | 金融科技部/数据开发组 | 闫天翔、李铎 | 6/17 | 已完成 | 已验证 | 迁移
20 | 旧版投行 | 1000067 | 信息技术部/管理系统组 | 陈洋、何洋 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
21 | 重点工作督办 | 1000135 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
22 | 商务招待申请 | 1000169 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
23 | 网球场地预约 | 1000175 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
24 | 每周食谱 | 1000024 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
25 | 衡泰移动审批 | 1000012 | 信息技术部/业务支持组 | 陈辉 | - | 已完成 |  | 迁移
26 | 数据摆渡 | 1000033 | 信息技术部/基础平台组 | 李振 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
27 | 商旅平台 | 1000045 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 6/10 陈俊卿 | 已完成 | 已验证 | 迁移
28 | 国元E学 | 1000066 | 信息技术部/管理系统组 | 方明、阙宏伟 | 6/22 方明 | 已完成 |  | 迁移
29 | 意见建议 | 1000087 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 |  | 迁移
30 | 新版ERP | 1000112 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
31 | 投行综合 | 1000123 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东 | 已排期 王迎池 | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
32 | 智慧投行 | 1000125 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、张亚飞、陈龙 | 已排期 王迎池 | 已完成 |  | 迁移
33 | 统一认证 | 1000129 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 原「新统一认证」 | 迁移
34 | 薪酬管理 | 1000131 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
35 | 管理会计 | 1000134 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 已排期 张宇豪 | 已完成 |  | 迁移
36 | 燎元智能助手 | 1000137 | 金融科技部/人工智能组 | 高帆、何洋 | - | 已完成 |  | 迁移
37 | 融和平台 | 1000139 | 信息技术部/移动互联组 | 孙靖明 | 已排期 王美玉 | 已完成 | 开发商改造费用 | 迁移
38 | 资讯中心监控 | 1000145 | 金融科技部/投资科技组 | 王雪峰 | 6/18 王雪峰 | 已完成 |  | 迁移
39 | 财务共享报销 | 1000146 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | - | 已完成 | 截图显示「财务共享」 | 迁移
40 | 审计管理 | 1000149 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、陈俊卿 | 已排期 陈俊卿 | 已完成 |  | 迁移
41 | 绩效管理 | 1000152 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 已排期 张宇豪 | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
42 | 战略与目标管理 | 1000154 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
43 | 元心助手 | 1000158 | 金融科技部/人工智能组 | 高帆、何洋 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
44 | 合同管理 | 1000162 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、费晓璐 | 已排期 王迎池 | 已完成 | 截图显示「合同管理系统」 | 迁移
45 | 元心基层风采展示 | 1000163 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐 | - | 已完成 |  | 迁移
46 | 融汇平台 | 1000165 | 金融科技部/投资科技组 | 杨洪军 | 6/15 邸云龙 | 已完成 | 已验证 | 迁移
47 | AI能力平台 | 1000173 | 金融科技部/人工智能组 | 杨鹏、何洋、李晓鹤 | - | 待确认 | 截图未出现 | 迁移
48 | 国元尽调采集助手 | 1000157 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、周大农 | - | 已完成 | 小程序 | 小程序
49 | 国元证券电子名片 | 1000160 | 金融科技部/管理开发组 | 蒋宇澄、张磊磊、杨容季 | - | 已完成 | 小程序 | 小程序
50 | 微盘扩容申请 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
51 | 新闻公告 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
52 | 快捷表单 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
53 | 会议管家 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
54 | 七巧plus | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
55 | 七巧plus管理端 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
56 | 智能门户管理端 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
57 | 云办公_通讯录 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
58 | 云办公_表单流程 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
59 | 云办公_新闻公告 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
60 | 移动外勤 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
61 | 请假出差 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
62 | SSO-TEST | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
63 | 企微运维平台 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
64 | 合规效能平台 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
65 | 公告审批 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
66 | 元心党建 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
67 | 投行待办 | - | 待补充 | - | - | 已完成 | 截图新增 | 新增
汇总
类别 | 数量 | 说明
已完成 | 55 | 截图确认已存在于系统中
其中-新建应用 | 7 | 智能门户等
其中-迁移应用 | 30 | 截图可见的原迁移应用
其中-小程序 | 2 | 尽调采集助手、电子名片
其中-截图新增 | 18 | 原跟进表未列但截图存在
待确认 | 12 | 截图未出现，需进一步确认
合计 | 67 | 49原表 + 18新增