## 应用对接进度
国元证券 · 企业微信私有化 · 第三方应用对接进度表
更新日期：2026年6月24日 ¦ 数据来源：客户系统实际截图确认 ¦ 合计 67 个应用
已完成 |  | 55 个 | 待完成 |  | 12 个 | 合计 |  | 67 个
|  | 已在客户系统中确认存在 |  |  | 截图未覆盖，需进一步确认 |  |  | 含 7 个新建 + 42 个迁移 + 18 个新发现
序号 | 应用名称 | 应用编码 | 归属部门 | 联系人 | 计划/完成日期 | 状态 | 备注
一、新建应用（7个）
1 | 智能门户 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 信息汇聚门户
2 | 统一待办 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 待办消息汇聚
3 | 日程中心 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 日程汇聚
4 | 邮箱提醒 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 原生邮件体验
5 | 企业小助手 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 需在私有版企微重建
6 | 考勤打卡 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | 需在私有版企微重建
7 | 私有版原生应用 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成 | IM / 文档 / 微盘 / 收集表
二、迁移应用（42个）— 其中30个已完成、12个待完成
8 | 兴趣社团 | 1000013 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成
9 | 论党的青年工作 | 1000015 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成
10 | 投教基地 | 1000017 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成
11 | 国元荣誉 | 1000018 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成
12 | 国元风采 | 1000114 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋、李晓鹤 | - | 已完成
13 | 颂歌二十大 | 1000115 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成
14 | 国元邮箱 | 1000065 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成
15 | 快递收发 | 1000097 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成
16 | 洗衣会员卡 | 1000099 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 已完成
17 | 合规智库 | 1000161 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、费晓璐 | - | 已完成
18 | 出差申请 | 1000044 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成
19 | 数聚驾驶舱 | 1000068 | 金融科技部/数据开发组 | 闫天翔、李铎 | 2026-06-17 | 已完成 | 6/17 已验证
20 | 衡泰移动审批 | 1000012 | 信息技术部/业务支持组 | 陈辉 | - | 已完成
21 | 商旅平台 | 1000045 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 2026-06-10 | 已完成 | 6/10 陈俊卿 已验证
22 | 国元E学 | 1000066 | 信息技术部/管理系统组 | 方明、阙宏伟 | 2026-06-22 | 已完成 | 对接人：方明
23 | 意见建议 | 1000087 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成
24 | 智慧投行 | 1000125 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、张亚飞、陈龙 | 已排期 | 已完成 | 对接人：王迎池
25 | 统一认证 | 1000129 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已完成
26 | 管理会计 | 1000134 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 已排期 | 已完成 | 对接人：张宇豪
27 | 燎元智能助手 | 1000137 | 金融科技部/人工智能组 | 高帆、何洋 | - | 已完成
28 | 融和平台 | 1000139 | 信息技术部/移动互联组 | 孙靖明 | 已排期 | 已完成 | 对接人：王美玉；开发商提出改造费用
29 | 资讯中心监控 | 1000145 | 金融科技部/投资科技组 | 王雪峰 | 2026-06-18 | 已完成 | 6/18 王雪峰
30 | 财务共享报销 | 1000146 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | - | 已完成 | 截图显示「财务共享」
31 | 审计管理 | 1000149 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、陈俊卿 | 已排期 | 已完成 | 对接人：陈俊卿
32 | 合同管理 | 1000162 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、费晓璐 | 已排期 | 已完成 | 对接人：王迎池
33 | 元心基层风采展示 | 1000163 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐 | - | 已完成
34 | 融汇平台 | 1000165 | 金融科技部/投资科技组 | 杨洪军 | 2026-06-15 | 已完成 | 6/15 邸云龙 已验证
35 | 旧版投行 | 1000067 | 信息技术部/管理系统组 | 陈洋、何洋 | - | 待完成
36 | 重点工作督办 | 1000135 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待完成
37 | 商务招待申请 | 1000169 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐 | - | 待完成
38 | 网球场地预约 | 1000175 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待完成
39 | 每周食谱 | 1000024 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待完成
40 | 数据摆渡 | 1000033 | 信息技术部/基础平台组 | 李振 | - | 待完成
41 | 新版ERP | 1000112 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待完成
42 | 投行综合 | 1000123 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东 | 已排期 | 待完成 | 对接人：王迎池
43 | 薪酬管理 | 1000131 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待完成
44 | 绩效管理 | 1000152 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 已排期 | 待完成 | 对接人：张宇豪
45 | 战略与目标管理 | 1000154 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待完成
46 | 元心助手 | 1000158 | 金融科技部/人工智能组 | 高帆、何洋 | - | 待完成
47 | AI能力平台 | 1000173 | 金融科技部/人工智能组 | 杨鹏、何洋、李晓鹤 | - | 待完成
48 | 国元尽调采集助手 | 1000157 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、周大农 | - | 已完成 | 小程序
49 | 国元证券电子名片 | 1000160 | 金融科技部/管理开发组 | 蒋宇澄、张磊磊、杨容季 | - | 已完成 | 小程序
三、客户系统中新发现应用（18个，已完成）
50 | 微盘扩容申请 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
51 | 新闻公告 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
52 | 快捷表单 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
53 | 会议管家 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
54 | 七巧plus | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
55 | 七巧plus管理端 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
56 | 智能门户管理端 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
57 | 云办公_通讯录 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
58 | 云办公_表单流程 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
59 | 云办公_新闻公告 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
60 | 移动外勤 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
61 | 请假出差 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
62 | SSO-TEST | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
63 | 企微运维平台 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
64 | 合规效能平台 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
65 | 公告审批 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
66 | 元心党建 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现
67 | 投行待办 | - | 待确认 | - | - | 已完成 | 客户系统发现