## 总体概况
国元证券 — 第三方应用接入跟进表
更新日期：2026-06-24
数据来源：葛老师提供
类别 | 数量 | 状态
新建（门户核心功能） | 7 | 已部署
迁移-无需修改 | 17 | 待排期验证
迁移-修改配置参数 | 23 | 待排期
迁移-重新扫码绑定（小程序） | 2 | 待排期
合计 | 49

## 新建应用
应用 | 归属团队 | 联系人 | 说明 | 状态
智能门户 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 信息汇聚 | ✅ 已部署
统一待办中心 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待办/消息汇聚 | ✅ 已部署
邮件 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 原生体验 | ✅ 已部署
日程中心 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 日程汇聚 | ✅ 已部署
私有版原生应用 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | IM、文档、微盘、收集表 | ✅ 已部署
企业小助手 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 在私有版企微上重建 | ⬜ 待迁移
考勤打卡 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 在私有版企微上重建 | ⬜ 待迁移

## 迁移-无需修改
应用 | 编码 | 归属团队 | 联系人 | 状态
兴趣社团 | 1000013 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | ⬜ 待验证
论党的青年工作 | 1000015 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | ⬜ 待验证
投教基地 | 1000017 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | ⬜ 待验证
国元荣誉 | 1000018 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | ⬜ 待验证
每周食谱 | 1000024 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | ⬜ 待验证
出差申请 | 1000044 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | ⬜ 待验证
国元邮箱 | 1000065 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | ⬜ 待验证
旧版投行 | 1000067 | 信息技术部/管理系统组 | 陈洋、何洋 | ⬜ 待验证
数聚驾驶舱 | 1000068 | 金融科技部/数据开发组 | 闫天翔、李铎 | ✅ 6/17 已验证
快递收发 | 1000097 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | ⬜ 待验证
洗衣会员卡 | 1000099 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | ⬜ 待验证
国元风采 | 1000114 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋、李晓鹤 | ⬜ 待验证
诵歌二十大 | 1000115 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | ⬜ 待验证
重点工作督办 | 1000135 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | ⬜ 待验证
合规智库 | 1000161 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、费晓璐 | ⬜ 待验证
商务招待申请 | 1000169 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐 | ⬜ 待验证
网球场地预约 | 1000175 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | ⬜ 待验证

## 迁移-修改配置参数
应用 | 编码 | 归属团队 | 联系人 | 迁移日期 | 对接人 | 状态
衡泰移动审批 | 1000012 | 信息技术部/业务支持组 | 陈辉 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
数据摆渡 | 1000033 | 信息技术部/基础平台组 | 李振 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
商旅平台 | 1000045 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 6/10 | 陈俊卿 | ✅ 已验证
国元E学 | 1000066 | 信息技术部/管理系统组 | 方明、阙宏伟 | 6/22 | 方明 | 🔄 待迁移
意见建议 | 1000087 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
新版ERP | 1000112 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
投行综合 | 1000123 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东 | 已排期 | 王迎池 | 🔄 待迁移
智慧投行 | 1000125 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、张亚飞、陈龙 | 已排期 | 王迎池 | 🔄 待迁移
新统一认证 | 1000129 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
薪酬管理 | 1000131 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
管理会计 | 1000134 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 已排期 | 张宇豪 | 🔄 待迁移
燎元智能助手 | 1000137 | 金融科技部/人工智能组 | 高帆、何洋 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
融和 | 1000139 | 信息技术部/移动互联组 | 孙靖明 | 已排期 | 王美玉 | 🔄 待迁移
资讯中心监控 | 1000145 | 金融科技部/投资科技组 | 王雪峰 | 6/18 | 王雪峰 | 🔄 待迁移
财务共享报销 | 1000146 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
审计管理 | 1000149 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、陈俊卿 | 已排期 | 陈俊卿 | 🔄 待迁移
绩效管理 | 1000152 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 已排期 | 张宇豪 | 🔄 待迁移
战略与目标管理 | 1000154 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
元心助手 | 1000158 | 金融科技部/人工智能组 | 高帆、何洋 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
合同管理 | 1000162 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、费晓璐 | 已排期 | 王迎池 | 🔄 待迁移
元心基层风采展示 | 1000163 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐 | 待定 | — | ⬜ 待迁移
融汇平台 | 1000165 | 金融科技部/投资科技组 | 杨洪军 | 6/15 | 邸云龙 | ✅ 已验证
AI能力平台 | 1000173 | 金融科技部/人工智能组 | 杨鹏、何洋、李晓鹤 | 待定 | — | ⬜ 待迁移

## 迁移-重新扫码绑定
应用 | 编码 | 归属团队 | 联系人 | 状态
尽调采集助手 | 1000157 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、周大农 | ⬜ 待迁移
电子名片 | 1000160 | 金融科技部/管理开发组 | 蒋宇澄、张磊磊、杨容季 | ⬜ 待迁移

## 统一待办中心对接
应用 | 编码 | 对接人 | 预计日期 | 备注
智慧投行 | 1000125 | 王迎池 | 已排期 | —
管理会计 | 1000134 | 张宇豪 | 已排期 | —
融和 | 1000139 | 王美玉 | 待定 | ⚠️ 开发商提出改造费用
审计管理 | 1000149 | 陈俊卿 | 已排期 | —
绩效管理 | 1000152 | 张宇豪 | 已排期 | —

## 进度看板
进度看板（更新至2026-06-24）
状态 | 数量 | 说明
✅ 已验证 | 3 | 商旅平台(6/10)、融汇平台(6/15)、数聚驾驶舱(6/17)
🔄 待迁移（已排期） | 8 | 资讯中心监控(6/18)、国元E学(6/22)等
⬜ 待排期 | 29 | 联系方式待补充
⬜ 小程序扫码重绑 | 2 | 尽调采集助手、电子名片
合计 | 49
⚠️ 风险提示
29个应用待排期验证，计划6/25前完成压力较大