## 第三方应用接入跟进表
第三方应用接入跟进表 - 国元证券企微私有化应用迁移
更新日期：2026-06-24 ¦ 数据来源：系统截图确认 ¦ 实际应用数：49个应用 + 2个小程序
一、新建应用（7个）
序号 | 应用名称 | 应用编码 | 归属团队 | 联系人 | 迁移日期/对接人 | 状态 | 备注 | 是否确认
1 | 智能门户 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已部署 | 信息汇聚 | 是
2 | 统一待办 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已部署 | 待办汇聚 | 是
3 | 日程中心 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已部署 | 日程汇聚 | 是
4 | 邮箱提醒 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已部署 | 原生体验 | 是
5 | 企业小助手 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待迁移 | 在私有版企微重建 | 是
6 | 考勤打卡 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待迁移 | 在私有版企微重建 | 是
7 | 私有版原生应用 | - | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 已部署 | IM/文档/微盘/收集表 | 是
二、迁移应用 - 无需修改（17个）
序号 | 应用名称 | 应用编码 | 归属团队 | 联系人 | 迁移日期/对接人 | 状态 | 备注 | 是否确认
8 | 兴趣社团 | 1000013 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 待验证 |  | 是
9 | 论党的青年工作 | 1000015 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 待验证 |  | 是
10 | 投教基地 | 1000017 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 待验证 |  | 是
11 | 国元荣誉 | 1000018 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 待验证 |  | 是
12 | 每周食谱 | 1000024 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待验证 |  | 否
13 | 出差申请 | 1000044 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待验证 |  | 是
14 | 国元邮箱 | 1000065 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 待验证 |  | 是
15 | 旧版投行 | 1000067 | 信息技术部/管理系统组 | 陈洋、何洋 | - | 待验证 |  | 否
16 | 数聚驾驶舱 | 1000068 | 金融科技部/数据开发组 | 闫天翔、李铎 | 6/17 已验证 | 已验证 |  | 是
17 | 快递收发 | 1000097 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 待验证 |  | 是
18 | 洗衣会员卡 | 1000099 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 待验证 |  | 是
19 | 国元风采 | 1000114 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋、李晓鹤 | - | 待验证 |  | 是
20 | 颂歌二十大 | 1000115 | 金融科技部/应用开发组 | 陈洋、何洋 | - | 待验证 |  | 是
21 | 重点工作督办 | 1000135 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待验证 |  | 否
22 | 合规智库 | 1000161 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、费晓璐 | - | 待验证 |  | 是
23 | 商务招待申请 | 1000169 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐 | - | 待验证 |  | 否
24 | 网球场地预约 | 1000175 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | - | 待验证 |  | 否
三、迁移应用 - 需修改配置参数（23个）
序号 | 应用名称 | 应用编码 | 归属团队 | 联系人 | 迁移日期/对接人 | 状态 | 备注 | 是否确认
25 | 衡泰移动审批 | 1000012 | 信息技术部/业务支持组 | 陈辉 | 待定 | 待迁移 |  | 是
26 | 数据摆渡 | 1000033 | 信息技术部/基础平台组 | 李振 | 待定 | 待迁移 |  | 否
27 | 商旅平台 | 1000045 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 6/10 陈俊卿 | 已验证 |  | 是
28 | 国元E学 | 1000066 | 信息技术部/管理系统组 | 方明、阙宏伟 | 6/22 方明 | 待迁移 |  | 是
29 | 意见建议 | 1000087 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | 待迁移 |  | 是
30 | 新版ERP | 1000112 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | 待迁移 |  | 否
31 | 投行综合 | 1000123 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东 | 已排期 王迎池 | 待迁移 |  | 否
32 | 智慧投行 | 1000125 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、张亚飞、陈龙 | 已排期 王迎池 | 待迁移 |  | 是
33 | 新统一认证 | 1000129 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | 待迁移 |  | 是
34 | 薪酬管理 | 1000131 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | 待迁移 |  | 否
35 | 管理会计 | 1000134 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 已排期 张宇豪 | 待迁移 |  | 是
36 | 燎元智能助手 | 1000137 | 金融科技部/人工智能组 | 高帆、何洋 | 待定 | 待迁移 |  | 是
37 | 融和平台 | 1000139 | 信息技术部/移动互联组 | 孙靖明 | 已排期 王美玉 | 待迁移 | 开发商提出改造费用 | 是
38 | 资讯中心监控 | 1000145 | 金融科技部/投资科技组 | 王雪峰 | 6/18 王雪峰 | 待迁移 |  | 是
39 | 财务共享报销 | 1000146 | 信息技术部/管理系统组 | 王文枫 | 待定 | 待迁移 |  | 是
40 | 审计管理 | 1000149 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、陈俊卿 | 已排期 陈俊卿 | 待迁移 |  | 是
41 | 绩效管理 | 1000152 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 已排期 张宇豪 | 待迁移 |  | 是
42 | 战略与目标管理 | 1000154 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐、葛鹏飞 | 待定 | 待迁移 |  | 否
43 | 元心助手 | 1000158 | 金融科技部/人工智能组 | 高帆、何洋 | 待定 | 待迁移 |  | 否
44 | 合同管理 | 1000162 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、费晓璐 | 已排期 王迎池 | 待迁移 |  | 是
45 | 元心基层风采展示 | 1000163 | 金融科技部/管理开发组 | 程文斐 | - | 待验证 |  | 是
46 | 融汇平台 | 1000165 | 金融科技部/投资科技组 | 杨洪军 | 6/15 邸云龙 | 已验证 |  | 是
47 | AI能力平台 | 1000173 | 金融科技部/人工智能组 | 杨鹏、何洋、李晓鹤 | 待定 | 待迁移 |  | 否
四、小程序 - 重新扫码绑定（2个）
序号 | 应用名称 | 应用编码 | 归属团队 | 联系人 | 迁移日期/对接人 | 状态 | 备注 | 是否确认
48 | 国元尽调采集助手 | 1000157 | 信息技术部/管理系统组 | 戈明东、周大农 | - | 待迁移 | 小程序重新扫码 | 是
49 | 国元证券电子名片 | 1000160 | 金融科技部/管理开发组 | 蒋宇澄、张磊磊、杨容季 | - | 待迁移 | 小程序重新扫码 | 是
五、截图中新增发现——表格中未列出（17个）⚠️需确认
序号 | 应用名称 | 应用编码 | 归属团队 | 联系人 | 迁移日期/对接人 | 状态 | 备注 | 是否确认
50 | 微盘扩容申请 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
51 | 新闻公告 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
52 | 快捷表单 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
53 | 会议管家 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
54 | 七巧plus | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
55 | 七巧plus管理端 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
56 | 智能门户管理端 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
57 | 云办公_通讯录 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
58 | 云办公_表单流程 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
59 | 移动外勤 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
60 | 云办公_新闻公告 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
61 | SSO-TEST | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
62 | 请假出差 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
63 | 企微运维平台 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
64 | 合规效能平台 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
65 | 公告审批 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
66 | 元心党建 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
67 | 投行待办 | - | 待确认 | - | - | 待补充 | 截图中发现 | 新发现
六、进度看板（更新至 2026-06-24）
状态 | 数量 | 说明
已验证 | 3 | 商旅平台(6/10)、融汇平台(6/15)、数聚驾驶舱(6/17)
待迁移（已排期） | 8 | 资讯中心监控(6/18)、国元E学(6/22)、投行综合、智慧投行、管理会计、融和、审计管理、绩效管理、合同管理
待排期 | 29 | 联系方式待补充
小程序扫码重绑 | 2 | 尽调采集助手、电子名片
已部署 | 7 | 智能门户等新建应用
【新发现 待确认】 | 18 | 截图中发现但表格中未列出的应用
合计（含待确认） | 67 | 49个原表应用 + 18个新发现
七、风险与阻塞项
风险 | 涉及应用 | 说明 | 优先级
开发商改造费用 | 融和平台(1000139) | 建议在企微侧做新老接口适配中转 | 高
应用对接延期风险 | 29个待排期应用 | 计划6/25前完成压力较大 | 高
新应用确认 | 18个未列应用 | 截图中发现未在跟进表中的新应用，需确认归属和是否纳入 | 高
联系人缺失 | 多个 | 部分应用迁移日期和对接人待补充 | 中
组织架构同步 | 人员组织机构 | 登录已通过，组织架构同步开发中 | 中
待办中心对接 | 5个应用 | 第三方应用对接待办中心联调测试有风险 | 中