国元元信（国元证券私有化企业微信）

投产实施方案

| 文档编号 | GYZQ-DLY-T-03 | 模板版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 |  | 编写日期 | 2026-06-30 |
| 审 核 人 |  | 审核日期 |  |

国元证券 版权所有

文档修订记录

| 编号 | 日 期 | 修订内容简述 | 版本号 | 作 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注说明：

提交全文时，请作者自行修改封面项目名称并检查正文文字的字体、大小、颜色和格式。要求交付件文档字体为：宋体、五号、黑色、非斜体和非下划线。本模板为参考模板，项目也可根据自身情况，增删或调整其中章节标题及编制内容。但是，标“*”的章节为该文档的重点填写章节，原则上各章节的一级、二级目录不可删减。

目录

1  投产内容	4

2  实施计划	6

3  准备工作情况	6

3.1  技术准备	6

3.2  业务准备	6

4  影响性分析	7

5  投产计划及操作步骤*	7

5.1  分时计划	7

5.2  详细步骤说明	7

6  投产验证	7

7  联系人与回退	8

# 1  投产内容

本次投产系统名称：国元元信（国元证券私有化企业微信）V1.0.0

投产原因：国元证券企业微信私有化部署（国元元信）首次上线部署

投产内容如下：

| 序 号 | 功能模块 | 主要功能点 | 功能点明细 | 功能类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础平台 | 消息收发服务 | 支持单聊、群聊、消息撤回、文件传输等即时通讯功能 | 新增 |
| 2 | 基础平台 | 通讯录管理 | 组织架构同步、成员/部门/标签管理、LDAP集成 | 新增 |
| 3 | 基础平台 | 客户端登录 | 手机号登录、微信授权登录、扫码登录、SSO单点登录 | 新增 |
| 4 | 系统监控 | 系统设置 | 企业信息配置、注册设置、登录策略、个性化配置 | 新增 |
| 5 | 系统监控 | 安全策略 | 二次验证配置、登录IP白名单、设备管理、密码策略 | 新增 |
| 6 | 基础平台 | 审计日志 | 操作日志记录、登录日志查询、审计报表导出 | 新增 |
| 7 | 基础平台 | API网关 | API网关统一入口、请求鉴权、流量控制 | 新增 |
| 8 | 基础平台 | 加密通信 | TLS/HTTPS证书配置、端到端加密通信 | 新增 |
| 9 | 基础平台 | 会话存档 | 消息存档开启与查询、合规审计数据导出 | 新增 |
| 10 | 基础平台 | 数据备份 | 关键数据每日自动备份、异地容灾备份策略 | 新增 |
| 11 | 基础平台 | 运行监视 | 服务状态监控、资源使用率告警、健康检查 | 新增 |
| 12 | 管理后台 | 告警管理 | 告警规则配置、通知推送、告警级别分级 | 新增 |
| 13 | 管理后台 | Windows客户端 | Windows 7/10/11客户端安装与功能验证 | 新增 |
| 14 | 管理后台 | Mac客户端 | macOS客户端安装与功能验证 | 新增 |
| 15 | 管理后台 | iOS客户端 | iPhone/iPad客户端安装与功能验证 | 新增 |
| 16 | 管理后台 | Android客户端 | Android客户端安装与功能验证 | 新增 |
| 17 | 管理后台 | 智能门户集成 | 与国元证券智能门户SSO对接、单点登录 | 新增 |
| 18 | 管理后台 | 七巧低码集成 | 与七巧平台用户同步、应用集成 | 新增 |
| 19 | 管理后台 | 公众号集成 | 企业微信与个人微信消息互通、朋友圈功能 | 新增 |
| 20 | 管理后台 | 微信插件 | 企业微信公众号绑定、消息推送 | 新增 |

# 2  实施计划

拟定投产实施日期：2026-07-20

| 序 号 | 事项名称 | 计划完成日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产环境服务器资源确认 | 2026-07-16 | 系统管理员 |
| 2 | 数据库脚本执行与验证 | 2026-07-18 | DBA |
| 3 | 应用程序部署包准备 | 2026-07-18 | 开发负责人 |
| 4 | 投产预演（测试环境） | 2026-07-19 | 全体 |
| 5 | 正式投产执行 | 2026-07-20 | 全体 |
| 6 | 业务验证 | 2026-07-23 | 业务部门 |
| 7 | 投产总结 | 2026-07-25 | 项目经理 |

# 3  准备工作情况

## 3.1  技术准备

• 生产环境信创服务器集群已就绪（海光CPU + 银河麒麟 V10操作系统）

• 银河麒麟 V10操作系统已安装并配置完成，网络策略已开通

• 数据库服务已就绪

• 应用部署包已通过测试环境验证，版本号V1.0.0

• SSL证书有效期确认至2027年，License授权已更新

## 3.2  业务准备

• 投产通知已下发至相关部门和用户

• 业务验证人员和验收标准已确认

# 4  影响性分析

• 投产期间平台所有功能不可用，预计影响时间8小时

• 影响范围：国元元信所有用户（PC端和移动端）

• 数据风险：投产前将进行全量数据备份，确保可回退

• 关联系统：元信客户端服务、智能门户SSO集成、七巧低码对接可能受影响，需提前通知相关部门

# 5  投产计划及操作步骤

## 5.1  分时计划

| 序 号 | 操作步骤 | 历时时间 （分钟） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布公告，通知所有用户 | 10 | 运维值班员 |
| 2 | 验证所有应用服务 | 5 | 系统管理员 |
| 3 | 备份当前版本应用和配置 | 30 | 系统管理员 |
| 4 | 执行数据库升级脚本 | 60 | DBA |
| 5 | 部署新版本应用程序 | 60 | 开发负责人 |
| 6 | 更新Nacos配置 | 15 | 系统管理员 |
| 7 | 启动应用服务，执行健康检查 | 20 | 系统管理员 |
| 8 | 业务验证（按验证清单逐项检查） | 120 | 业务部门 |
| 9 | 确认投产成功，发布恢复公告 | 10 | 运维值班员 |

## 5.2  详细步骤说明

本次投产涉及国元元信（企业微信私有化）部署，详细操作步骤请参照《国元元信_应急响应操作手册》中的系统启动/停止章节执行。投产主要操作包括：

步骤一：发布公告，通知所有用户保存退出客户端；

步骤二：登录运维管理平台，停止元信后端服务集群（接入层Nginx → 逻辑层服务 → 存储层）；

步骤三：执行全量数据备份（数据库全量导出 + 配置文件备份）；

步骤四：上传并部署元信V1.0.0应用部署包，按接入层→逻辑层→存储层顺序启动；

步骤五：执行健康检查脚本，逐项验证各服务组件运行状态；

步骤六：客户端更新指引发布，通知用户下载最新客户端或在线升级；

步骤七：业务验证小组按验证清单逐项执行功能测试；

步骤八：确认投产成功，发布恢复公告。

# 6  投产验证

| 序 号 | 验证类型 | 验证内容概述 | 验证时间 | 验证人员（姓名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能验证 | 元信客户端登录（PC端Windows/Mac） |  |  |
| 2 | 功能验证 | 元信客户端登录（移动端iOS/Android） |  |  |
| 3 | 功能验证 | 消息收发（单聊、群聊、文件传输） |  |  |
| 4 | 功能验证 | 通讯录同步与组织架构管理 |  |  |
| 5 | 功能验证 | 管理后台配置与安全策略 |  |  |
| 6 | 性能验证 | 第三方对接（智能门户SSO） |  |  |
| 7 | 数据验证 | 数据安全（会话存档、备份恢复） |  |  |

# 7  联系人与回退

| 岗 位 | 姓 名 | 职 责 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 投产总协调 |  |
| 开发负责人 |  | 部署执行、问题修复 |  |
| 系统管理员 |  | 服务器操作、环境配置 |  |
| 运维联系人 |  | 投产后运行维护 |  |

回退方案：如投产过程中出现不可恢复的严重问题，执行以下回退步骤：

1. 停止新版本应用服务

2. 恢复数据库至投产前备份版本

3. 恢复旧版本应用程序和配置

4. 启动旧版本服务，验证功能正常

5. 通知用户服务恢复，记录回退原因