## 推进事项更新
序号 | 负责方 | 推进事项 | 计划完成日期 | 优先级 | 当前状态 | 推进记录 / 备注 | 风险卡点 | 更新日期
1 | 葛鹏飞/ 程文斐 | 第三方应用对接企微联调测试 | 2026.04.30;2026.05.29;2026.06.25 | 高 | ⚠️ 有风险 | 已有应用接入，关联12个迁移应用
2 | 王昭 / 程文斐 | 定制APP专项工作组（已完成）→ 推进腾讯打包定制化客户端 | 2026.06.01;2026.06.25 | 高 | ✅ 已完成 | 工作组已完成，转入腾讯端定制打包
3 | 葛鹏飞/ 程文斐 | 第三方应用对接待办中心联调测试 | 2026.04.30;2026.05.29;2026.06.25 | 高 | ⚠️ 有风险 | erp、投行，关联12个迁移应用
4 | 王昭\张沿 | 人员组织机构同步，统一认证对接方案 | 2026.05.09;2026.06.18;2026.06.26 | 高 | ✅ 已完成 | 等待客户验收
5 | 王昭\黄柱\程文斐 | 正式环境定制打包下单 | 2026.06.24 | 高 | ✅ 已完成 | 已下单
6 | 王昭/葛鹏飞 | 正式门户模板确认 | 2026.05.22;2026.05.29;2026.06.17 | 高 | 🔄 进行中 | 葛鹏飞确认中
7 | 张沿\王昭\葛鹏飞 | 全量数据迁移开发 | 2026.06.18;2026.06.30 | 高 | 🔄 进行中 | 张沿开发中
8 | 张沿\王昭\葛鹏飞 | 预览对接开发 | 2026.06.26;2026.06.30 | 高 | 🔄 进行中 | 张沿开发中
9 | 王昭 | 培训课件编制（智能门户 & 七巧低代码平台） | 2026.05.15 | 低 | 🔄 进行中 | 低优先级，已提供基础资料
10 | 王昭/程文斐 | 筹备七巧功能培训演示 | 2026.04.27 | 低 | 🔄 进行中 | 优先级低，待后续再排期
11 | 王昭 / 丁小建/赵子健 | 长期：反馈问题处理 | 2026.06.01 | 高 | 🔄 进行中 | 新增问题收集表
📌 粘贴说明：
1. 选中以上 #1~#11 数据行（A1:K12），复制
2. 在企微表格「单周推进表」中，选中 A5（即第一条推进事项）
3. 粘贴 → 覆盖原有 #1~#11 行数据
📌 然后手动插入新行 #12：在 #11 下方新增一行，填入：
12 ¦ 王昭 ¦ 推进腾讯打包定制化客户端 ¦ 待定 ¦ 高 ¦ 🔄 进行中 ¦ 原APP工作组已完成，转推进腾讯端定制打包 ¦ ¦