## 里程碑数据（从A3粘贴）
# | 里程碑 | 计划完成日期 | 当前进度 | 状态 | 备注
1 | 测试环境搭建（私有化企微/智能门户/七巧低代码） | 2026.03.27 | 1 | ✅ 已完成
2 | 项目立项、启动会 & 分阶段实施计划制定 | 2026.04.03 | 1 | ✅ 已完成
3 | 正式环境软硬件部署与基础环境搭建（私有化企微/智能门户/七巧低代码） | 2026.04.17 | 1 | ✅ 已完成
4 | 🆕 网络环境与安全网关就绪 | 2026.07.10 | 0 | ⚪ 未开始 | 含正式/测试环境网络架构、安全网关
5 | 定制 APP 专项工作启动与工作组搭建 | 2026.06.08 | 1 | ✅ 已完成 | 工作组已完成，转入腾讯端定制打包
6 | 核心应用模块功能对接与落地 | 2026.06.05 | 0.3 | 已延期 | 原04.24，关联12个迁移应用
7 | 🆕 第三方应用对接完成（≥90%） | 2026.07.15 | 82% | 🔄 进行中 | 当前55/67已完成，12个待完成
8 | 全系统联调测试、性能优化与数据迁移落地 | 2026.06.10 | 0.1 | 已延期 | 原05.15
9 | 全量交付文档与培训课件编制 | 2026.06.10 | 0.5 | 🔄 进行中 | 标准操作手册D3已提供
10 | 🆕 APP「国元元信」定制客户端交付 | 2026.07.18 | 0 | ⚪ 未开始 | 腾讯端打包封装
11 | 上线前用户培训与全量测试 | 2026.07.13 | 0% | ⚪ 未开始 | 顺延至上线前一周
12 | 系统正式上线与试运行保障 | 2026.07.20 | 0% | ⚪ 未开始 | 本次顺延：原06.15→07.20，因核心应用对接延期
13 | 运行问题优化与终验准备 | 2026.07.21 | 0% | ⚪ 未开始 | 顺延
14 | 项目终验与全量交付结项 | 2026.07.28 | 0% | ⚪ 未开始 | 本次顺延：原07.14→07.28