## 风险登记册
# | 风险描述 | 优先级 | 所属阶段 | 影响分析 | 应对措施 | 状态
1 | 考勤打卡演示环境缺失 | 高 | 本期项目 | 影响客户演示效果 | 王昭负责推进，已搭建 | 已完成
2 | 信创技术选型调研未启动 | 低 | 前期调研 | 提前调研降低风险 | 调研结论已备档 | 已完成
3 | 智能搜索需求边界不明确 | 低 | 前期调研 | 减少后续返工 | 与产品对接调研 | 已完成
4 | 微盘权限技术方案未准备 | 低 | 前期调研 | 规避方案风险 | 可行性验证已备档 | 已完成
5 | 网关CONNECT协议不通 | 高 | 网络/网关 | 联调全部阻塞 | 协调排查防火墙/ACL | 已完成
6 | 正式环境部署逾期 | 高 | 部署 | 联调无可用环境 | 环境初始化已完成 | 已完成
7 | 核心应用对接严重延期(原04.24逾期2.5月) | 高 | 联调 | 拖累上线节奏 | 已梳理12个待完成迁移应用清单，逐项销号；关联里程碑#7 | 进行中
8 | SSO统一认证依赖网关打通 | 中 | 集成 | Keycloak需网关就绪 | 网关已解决，准备SSO材料 | 已完成
9 | logo/简称/组织域确认 | 高 | 部署 | 影响用户使用 | 已敲定 | 已完成