## P0修正（3处）
行号 | 修正项 | 序号 | 负责方 | 推进事项 | 计划完成日期 | 优先级 | 当前状态 | 推进记录/备注 | 风险卡点 | 更新日期
行14 | #9 状态修正 | 9 | 王昭 | 全量交付文档与培训课件编制 | 2026.05.15 | 低 | ⚪已完成 | 上线文档12份编制完成（S1~A2）；标准操作手册D3已定稿；培训课件另行跟进
行17 | #12 补全格式 | 12 | 王昭 | 推进腾讯打包定制化客户端 | 待定 | 高 | 🔄 进行中 | 原APP专项工作组已完成，转推进腾讯端定制打包
行28 | 已完成序号修正 | 20 | 王昭\黄柱\程文斐 | 正式环境定制打包下单 | 2026.06.24 | 高 | ⚪已完成 | 已下单
行29 | 已完成序号修正 | 21 | 王昭 / 丁小建 | 智能门户功能清单输出与确认 | 2026.04.27 | 低 | ⚪已完成 | 整合到技术技术报价
操作说明：
① 行14（#9）：找到第9条推进事项，状态从进行中改为已完成，备注列替换
② 行17（#12）：在第11条长期反馈问题处理下方插入一行，填入#12完整数据
③ 行28-29：在已完成事项区找到两个序号5，分别改为20和21
④ 同时确认：#1和#3（有风险）是否有新进展？需要更新状态吗？