## 工作量评估
国元证券 — 微盘共享空间管理应用 工作量评估
编制人：王昭（道一云） 日期：2026-07-21 版本：V1.0
一、评估范围
序号 | 功能模块 | 说明 | 人天 | 优先级
1 | 共享空间新建 | 部门负责人申请→审批→自动调企微API创建空间 | 2.0 | P0
2 | 共享空间扩容 | 申请需扩容的空间→审批→通知企微管理员处理 | 1.0 | P1
3 | 空间管理员变更 | 申请变更→审批→自动添加新管理员+通知移除旧管理员 | 1.5 | P1
4 | 公共模块 | access_token管理、应用搭建与发布配置 | 1.0 | P0
二、工作量明细
序号 | 工作项 | 工作内容说明 | 人天
2.1 | 共享空间新建 |  | 2.0
2.1.1 | 申请表单搭建 | 含部门选择器、成员选择器等表单逻辑 | 0.6
2.1.2 | 审批流程配置 | 2级审批节点 | 0.2
2.1.3 | 脚本开发（核心） | 调企微API创建空间、添加成员权限、结果回填 | 1.0
2.1.4 | PC+移动端页面适配 |  | 0.2
2.2 | 共享空间扩容 |  | 1.0
2.2.1 | 申请表单搭建 | 含已有空间选择、容量录入等逻辑 | 0.4
2.2.2 | 审批流程配置 | 2级审批节点 | 0.2
2.2.3 | 通知脚本开发 | 审批通过后通知企微管理员 | 0.2
2.2.4 | PC+移动端页面适配 |  | 0.2
2.3 | 空间管理员变更 |  | 1.5
2.3.1 | 申请表单搭建 | 含空间选择、成员选择等逻辑 | 0.5
2.3.2 | 审批流程配置 | 2级审批节点 | 0.2
2.3.3 | 脚本开发 | 调API添加新管理员+通知企微管理员移除旧管理员 | 0.6
2.3.4 | PC+移动端页面适配 |  | 0.2
2.4 | 公共模块 |  | 1.0
2.4.1 | access_token管理 | 配置定时刷新、持久化逻辑 | 0.5
2.4.2 | 应用搭建与发布 | 权限配置、发布上架 | 0.5
三、项目总人天汇总
项目 |  | 人天
功能搭建（共享空间新建+扩容+管理员变更+公共模块） |  | 5.5
需求调研与设计 |  | 0.5
系统测试 |  | 0.8
项目管理 |  | 0.5
培训与操作文档 |  | 0.7
项目总计 |  | 8.0
备注：
1. 人天单价按国元证券项目合同约定执行
2. 本评估已含需求调研、系统测试、培训文档等配套工作
3. 企微API域名需在实施前确认