## 工作量评估
国元证券 — 部门群聊管理应用 工作量评估
编制人：王昭（道一云） 日期：2026-07-27 版本：V1.0
一、评估范围
序号 | 功能模块 | 说明 | 人天 | 优先级
1 | 创建部门群 | 部门负责人申请->审批->自动调API创建群(含群主+成员) | 2.0 | P0
2 | 群成员管理 | 加人/踢人->审批->自动调API | 1.2 | P1
3 | 群信息变更 | 改群名/改群主/解散群->审批->自动调API | 1.3 | P1
4 | 公共模块 | access_token管理、应用搭建与发布配置 | 0.5 | P0
二、工作量明细
序号 | 工作项 | 工作内容说明 | 人天
2.1 | 创建部门群 |  | 2.0
2.1.1 | 申请表单搭建 | 含部门选择、成员选择、群主指定等逻辑 | 0.5
2.1.2 | 审批流程配置 | 2级审批节点 | 0.2
2.1.3 | 脚本开发（核心） | 获取部门成员+调API创建群+发欢迎消息 | 1.0
2.1.4 | PC+移动端页面适配 |  | 0.3
2.2 | 群成员管理 |  | 1.2
2.2.1 | 申请表单搭建 | 含群选择、操作类型、成员选择等逻辑 | 0.3
2.2.2 | 审批流程配置 | 2级审批节点 | 0.2
2.2.3 | 脚本开发 | 调update API添加或移除成员 | 0.5
2.2.4 | PC+移动端页面适配 |  | 0.2
2.3 | 群信息变更 |  | 1.3
2.3.1 | 申请表单搭建 | 含群选择、操作类型、新群名/新群主等逻辑 | 0.4
2.3.2 | 审批流程配置 | 2级审批节点 | 0.2
2.3.3 | 脚本开发 | 调update/dismiss API执行变更 | 0.5
2.3.4 | PC+移动端页面适配 |  | 0.2
2.4 | 公共模块 |  | 0.5
2.4.1 | access_token管理 | 配置定时刷新、持久化逻辑 | 0.3
2.4.2 | 应用搭建与发布 | 权限配置、发布上架 | 0.2
三、项目总人天汇总
项目 |  | 人天
功能搭建（创建部门群+群成员管理+群信息变更+公共模块） |  | 5.0
需求调研与设计 |  | 0.3
系统测试 |  | 0.3
项目管理 |  | 0.2
培训与操作文档 |  | 0.2
项目总计 |  | 6.0
备注：
1. 人天单价按国元证券项目合同约定执行
2. 本评估已含需求调研、系统测试、培训文档等配套工作
3. 企微API域名需在实施前确认